**PILNVEIDOTĀ MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS IEVIEŠANA SKOLĀS /** informācija 2018.gada 20.augustā

***Skola2030* atbalsts izglītības iestādēm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Atbalsta veids** | **Laika ietvars** |
| 1. **Dokumenti un materiāli**
 | Normatīvie dokumenti. | **Valsts pamatizglītības standarts.****Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.** Valsts pamatizglītības standarts un Vispārējās vidējās izglītības standarts tiek apstiprināts Ministru kabinetā; apstiprināšanai virza IZM; izstrādā VISC sadarbībā ar *Skola2030.* | VISC virza pamatizglītības standarta projektu saskaņošanai IZM 2018.gada augustā. Vispārējās vidējās izglītības projektu saskaņošanai IZM virzīs 2018.gada rudenī. |
| Atbalsta materiāli.\* | **Mācību priekšmetu programmu paraugi visos mācību priekšmetos.**Mācību priekšmetu programmu paraugus izstrādā *Skola2030* saskaņā ar Valsts pamatizglītības standartu un Vispārējās vidējās izglītības standartu. | Pieejami pakāpeniski, sākot no 2019.gada rudens. |
| **Mācību līdzekļu paraugi.**Mācību līdzekļu paraugus izstrādā *Skola2030* un sadarbības partneri – Latvijas augstākās izglītības iestādes, Latviešu valodas aģentūra – saskaņā ar Valsts pamatizglītības standartu un Vispārējās vidējās izglītības standartu un paraugprogrammām. | Pieejami pakāpeniski, sākot no 2020.gada pavasara. |
| **Citi metodiski atbalsta materiāli pedagogiem** (par skolotāja lomu mācību procesā, par skolēna lomu, par metodiskajiem paņēmieniem mācību jomās un mācību priekšmetos, par caurviju prasmju attīstību, par skolēna snieguma vērtēšanu, par plānošanas un sadarbības jautājumiem, par atbilstošas mācību vides veidošanu u.c.). | Pieejami pakāpeniski, sākot no 2019.gada rudens. |
| Informatīvie un skaidrojošie materiāli.\*  | **Video resursi** *Skola2030* *Youtube* kanālā <https://www.youtube.com/skola2030>. | Pieejami turpmāko projekta laiku. |
| ***Skola2030* Ziņu izdevums skolām.**Pieteikties *Skola2030* Ziņu izdevuma saņemšanai iespējams interneta vietnē [www.skola2030.lv](http://www.skola2030.lv/) ar pogu “Pieteikties jaunumiem” (pirmās lapas lejā). | Pieejams regulāri, sākot no 2018.gada februāra. |
| **Digitālā mācību resursu krātuve.**Digitālā mācību resursu krātuve sniegs iespēju pedagogiem viegli piekļūt mācību un metodiskajiem līdzekļiem, kā arī savstarpēji komunicēt un apmainīties ar pašu veidotiem materiāliem. Plānots, ka krātuvē būs piekļuve gan *Skola2030* un sadarbības partneru izveidotajiem mācību līdzekļiem un materiāliem, gan izdevēju un citu trešo pušu radītajiem materiāliem. Krātuvei varēs piekļūt ar *Skola2030* interneta vietnes [www.skola2030.lv](http://www.skola2030.lv/) starpniecību.  | No 2019.gada janvāra. |
| **Cita informācija** (raksti, intervijas, konferenču materiāli u.c.) *Skola2030* mājaslapā [www.skola2030.lv](http://www.skola2030.lv/). | Pieejami turpmāko projekta laiku. |
| 1. ***Skola2030* un sadarbības partneru īstenotās profesionālās pilnveides aktivitātes**
 | Mācības pilotskolu komandām.  | Mācības 100 *Skola2030* pilotskolu komandām.Programmas apjoms un īstenotājs: 72 h; *Skola2030.*Papildus mācībām pilotskolām tiek organizēti arī aprobācijas semināri un skolu vizītes par jauno mācību saturu un pieeju. Aprobācijas semināri un vizītes notiek divas reizes gadā. | No 2017.gada marta līdz 2019.gada jūnijam. |
| Mācības skolu vadības komandām (t. sk. iestādes vadītājs un vietnieki). | 1600 pedagogi no visas Latvijas (skolas, kas nav projekta pilotskolas).Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h; Latvijas Universitāte (SIIC). | No 2017.gada augusta līdz 2019.decembrim. |
| Mācības valodu mācību jomas pedagogiem par digitālo Eiropas valodu portfeli (EVP) un valodas un satura integrēto apguvi (CLIL). | Mācības 955 svešvalodu un latviešu valodas kā valsts valodas (LAT2) pedagogiem no visas Latvijas digitālā EVP izmantošanai. Programmas apjoms un īstenotājs: 12 h; *Skola2030*.Mācības 45 dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, kuri plāno organizēt pilnveidotā mācību satura apguvi kādā no svešvalodām CLIL.Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h; Latviešu valodas aģentūra. | No 2017.gada jūlija līdz 2019.gada decembrim.No 2018.gada novembra/decembra līdz 2019.gada martam. |
| Mācības pedagogiem, kuri īsteno iekļaujošu izglītību. | Mācības 240 pedagogiem no visas Latvijas (40 no Rīgas, 40 no katra Latvijas plānošanas reģiona) par iekļaujošās izglītības jautājumiem.Programmas apjoms un īstenotājs: 24 h; Liepājas Universitāte.Mācības 99 speciālajiem pedagogiem, logopēdiem un psihologiem par *DIBELS* *Next* komplekta izmantošanu, organizēšanu, norisi un izvērtēšanu.Programmas apjoms un īstenotājs: 20 h; Latvijas Universitāte. | No 2018.gada septembra/oktobra līdz 2019.gada decembrim.No 2019.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim. |
| Mācības tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem. | Piešķirts papildu finansējums projektam;1200 pedagogi no visas Latvijas.Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h; *Skola2030*. | No 2019.gada rudens līdz 2020.gada jūnijam. |
| E-mācību pašmācības moduļi pedagogiem. | E-mācību moduļi pašmācībai visiem pedagogiem par pilnveidoto mācību saturu, pieeju un tā ieviešanu.Informācijai par e-mācībām lūdzam sekot *Skola2030* mājaslapā [www.skola2030.lv](http://www.skola2030.lv/) un *Facebook* [www.facebook.com/Skola2030](http://www.facebook.com/Skola2030).  | Pakāpeniski no 2019.gada rudens. |
| 1. **Informatīvie un izglītojošie pasākumi**
 | Ieviešanas semināri izglītības iestādēm, kas nav projekta pilotskolas. | Ieviešanas semināri reģionos skolām, kas nav projekta pilotskolas.Semināri notiek reizi gadā (pavasarī); 4 gadu periods. **Nākamie ieviešanas semināri plānoti 2019.gada pavasarī. Informācija par semināriem tiks nosūtīta izglītības pārvaldēm/nodaļām.** | No 2018.gada aprīļa. |
| Ieviešanas semināri pašvaldību mācību jomu koordinatoriem. | Semināri pašvaldību deleģētajiem mācību jomu koordinatoriem visās mācību jomās par aktualitātēm saistībā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju.Semināri notiek vismaz reizi gadā; 5 gadu periods.**Nākamie semināri plānoti 2018.gada oktobrī un 2019.gada pavasarī.** | No 2017.gada novembra. |
| Semināri izglītības pārvaldēm. | Vismaz reizi pusgadā plānotas tikšanās ar pašvaldību izglītības jomas vadības pārstāvjiem un/vai izglītības speciālistiem.  | Turpmāko projekta laiku. |
| Projekta konferences. | Projektā katru gadu ir plānotas 2 konferences izglītības speciālistiem, pedagogiem un izglītības rīcībpolitikas veidotājiem un īstenotājiem par jautājumiem, kas saistīti ar pilnveidoto mācību saturu, pieeju un tā ieviešanu.**Nākamā konference “Lietpratība pamatizglītībā” notiks 2018.gada 27.septembrī Rīgā** (informācija par konferences tiešraidi būs pieejama [www.skola2030.lv](http://www.skola2030.lv)). | No 2017.gada aprīļa. |

\*Informācija par atbalsta, informatīvajiem un skaidrojošajiem materiāliem būs pieejama *Skola2030* interneta vietnē [www.skola2030.lv](http://www.skola2030.lv/).

**Cits pieejamais atbalsts pirmsskolas izglītības iestādēm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Citas pieejamās profesionālās pilnveides aktivitātes**
 | Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām. | Piešķirts valsts budžeta finansējums VISC 2018.gadam; mācību turpinājums pagājušā gada 2 grupām (36 h) un 4 jaunas grupas (72 h); īstenotājs: VISC. | Vairāk informācijas: VISC.  |